## Travaux sur RD
SERVICES : Agences C = Clères ; E = Envermeu ; F = Forges-les-Eaux ; R = Rouen ; SR = Saint-Romain-de-Colbosc ; SV = Saint-Valéry-en-Caux ; SET = Service Etudes Travaux ( Dieppe, Le Havre, Rouen )
Communes | Situation des travaux | Service | Route | Catégorie | PR D | AB D | PR F | AB F | Horaire | Semaine | Date début | Date fin | Travaux | Impact circulation
Rives en Seine | agglo | C | D131 | 2 | 33 | 124 | 34 | 437 | Jour | 2025.26 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | Réfection chaussée | Route barrée - déviation
La Rue Saint Pierre | hors agglo | C | D15 | 3 | 24 | 450 | 24 | 700 | Jour | 2025.26 | 2025-06-16 | 2025-07-31 | aménagement de sécurité | Circulation Alternée
Yvetot | en agglo | C | D6015 | 1 | 49 | 170 | 49 | 360 | Jour & Nuit | 2025.26 | 2024-06-01 | Indéterminée | SEPR: Affaissement de chaussée | Route barrée - déviation
Rives en Seine | agglo | C | D81 | 2 | 34 | 950 | 35 | 470 | Jour | 2025.26 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | Réfection chaussée | Route barrée - déviation
La Rue Saint Pierre | hors agglo | C | D928 | 2 | 18 | 320 | 18 | 630 | Jour | 2025.26 | 2025-06-16 | 2025-07-31 | aménagement de sécurité | Circulation Alternée
La Rue Saint Pierre | hors agglo | C | D928 | 2 | 19 | 440 | 19 | 600 | Jour | 2025.26 | 2025-06-16 | 2025-07-31 | aménagement de sécurité | Circulation Alternée
Meulers | agglo | E | D1 | 2 | 13 | 49 | 14 | 160 | Jour | 2025.27 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | Chantier d'enrobés | Route barrée - déviation
Meulers | agglo | E | D1 | 2 | 13 | 49 | 14 | 160 | Jour | 2025.27 | 2025-07-11 | 2025-07-23 | Rechargement en rives | Circulation Alternée
Fresnoy-Folny | hors agglo | E | D1314 | 2 | 39 | 500 | 42 | 120 | Jour | 2025.27 | 2025-06-23 | 2025-07-18 | Enduits superficiels | Route barrée - déviation
Envermeu | agglo | E | D149 | 2 | 80 | 485 | 80 | 610 | Jour | 2025.27 | 2025-07-21 | 2025-08-14 | Création purge GRDF | Circulation Alternée
Grandcourt | hors agglo | E | D149 | 2 | 95 | 660 | 95 | 960 | Jour | 2025.27 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | Pose de plaque | Circulation Alternée
Freulleville | agglo | E | D1B | 3 | 0 | 581 | 0 | 0 | Jour & Nuit | 2025.27 | 2025-07-07 | 2025-08-14 | Travaux sur OA | Route barrée - déviation
Saint-Martin-le-Gaillard | hors agglo | E | D22 | 3 | 76 | 181 | 84 | 23 | Jour & Nuit | 2025.27 | 2025-07-07 | 2025-08-01 | travaux sur OA | Route barrée - déviation
Varengeville-sur-Mer | agglo | E | D75 | 2 | 56 | 500 | 57 | 450 | Jour & Nuit | 2025.27 | 2025-02-24 | 2025-07-18 | TRX SUR RESEAU EAU ET ASSAINISSEMENT | Circulation Alternée
Les Grandes-Ventes | hors agglo | E | D915 | 1 | 62 | 730 | 62 | 880 | Jour & Nuit | 2025.27 | 2025-07-07 | 2025-09-05 | construction d'un giratoire | Circulation Alternée
Londinières | hors agglo | E | D920 | 2 | 29 | 655 | 31 | 655 | Jour | 2025.27 | 2025-05-02 | 2025-08-15 | Aménagement d'une voie douce en accotement | Circulation Alternée
Nesle-Hodeng | hors agglo | F | D1314 | 1 | 11 | 240 | 11 | 630 | jour | 2025.26 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | Réalisation sondage pour étude de sol | Circulation Alternée
Brémontier-Merval | hors agglo | F | D145 | 4 | 5 | 613 | 7 | 461 | jour | 2025.26 | 2025-06-30 | 2025-07-25 | ESU | Route barrée - déviation
Le Caule-Sainte-Beuve | hors agglo | F | D60 | 4 | 13 | 773 | 14 | 363 | jour | 2025.26 | 2025-06-30 | 2025-07-25 | Abbatage arbres (travaux forestiers) | Circulation Alternée
Saint-Nicolas-de-la-Taille | hors agglo | SR | D17 | 3 | 0 | 90 | 0 | 273 | jour & nuit | 2025.26 | 2023-11-14 | 2025-08-29 | Réfection de chaussée: Interdiction PL +3,5 T | Route barrée - déviation
Trouville Alliquerville, Grandcamp, Saint Nicolas de la Haie | En et hors agglomération | SR | D29 | 1 | 6 | 866 | 8 | 626 | Jour |  | 2025-07-07 | 2025-07-11 | Rénovation des enrobés | Route barrée - déviation
Maneglise, Epouville et Saint-Martin-du-Manoir | agglo | SR | D31 | 2 | 0 | 129 | 10 | 414 | jour | 2025.26 | 2025-03-31 | 2025-07-31 | SET: Création d'un giratoire | Circulation Alternée
Criquetot l'Esneval | Hors agglomération | SR | D39 | 2 | 7 | 620 | 7 | 930 | Jour | 2025.26 | 2025-06-30 | 2025-07-11 | Travaux concessionnaire | Circulation Alternée
Lillebonne | Hors agglomération | SR | D484 | 1 | 0 | 257 | 0 | 456 | Jour/Nuit |  | 2025-07-07 | 2025-07-18 | Inspection sur OA | Circulation Alternée
Montivilliers | Hors agglomération | SR | D488GIR000 | 1 |  |  |  |  | Nuit | 2025.28 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | Rénovation des enrobés | Route barrée - déviation
Manéglise et Angerville L'Orcher | Hors agglomération | SR | D52 | 2 | 11 | 830 | 12 | 230 | Jour | 2025.26 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | Travaux concessionnaire | Circulation Alternée
Bréauté | Hors agglomération | SR | D52 | 2 | 27 | 970 | 27 | 985 | Jour | 2025.26 | 2025-06-30 | 2025-07-11 | Travaux sur ouvrage d'art | Circulation Alternée
Valliquerville | Hors agglomération | SR | D6015 | 1 | 56 | 723 | 56 | 930 | Jour/Nuit |  | 2025-07-07 | 2025-07-18 | Inspection sur OA | Circulation Alternée
Lanquetot | Hors agglomération | SR | D6015 | 1 | 65 | 239 | 65 | 811 | Jour | 2025.26 | 2025-06-30 | 2025-07-11 | Travaux concessionnaire | Restriction de chaussée
Saint-Aubin-Routot | agglo | SR | D6015 | 1 | 82 | 100 | 83 | 580 | jour | 2025.26 | 2025-01-27 | 2025-07-11 | SET: Aménagement traversée | Circulation Alternée
Gainnecville, Gonfreville-L'Orcher, Saint-Aubin-Routot et Saint-Laurent-De-Brèvedent | Hors agglomération | SR | D6015 | 1 | 85 | 733 | 89 | 739 | Jour | 2025.28 | 2025-06-02 | 2025-12-31 | Travaux Le Havre Seine Métropole | Limitation de vitesse
Gainneville | Hors agglomération | SR | D6015 | 1 | 89 | 174 | 89 | 189 | Jour | 2025.28 | 2025-07-21 | 2025-08-22 | Travaux Le Havre Seine Métropole | Restriction de chaussée
Le Havre | Hors agglomération | SR | D6382D | 1 | 4 | 603 | 5 | 765 | Jour | 2025.28 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | Travaux Le Havre Seine Métropole | Limitation de vitesse
Le Havre | Hors agglomération | SR | D6382G | 1 | 5 | 939 | 4 | 685 | Jour | 2025.28 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | Travaux Le Havre Seine Métropole | Limitation de vitesse
Port Jérôme sur Seine | Hors agglomération | SR | D81 | 2 | 19 | 505 | 20 | 371 | Jour | 2025.26 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | Travaux concessionnaire | Circulation Alternée
Montivilliers | Hors agglomération | SR | D925GIR20 | 1 |  |  |  |  | Nuit | 2025.28 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | Rénovation des enrobés | Route barrée - déviation
Port Jérôme sur Seine, La Frenaye | Hors agglomération | SR | D982 | 1 | 43 | 850 | 44 | 150 | Jour / Nuit | 2025.28 | 2025-07-15 | 2025-07-25 | Travaux Caux Seine Agglo | Circulation Alternée
Lillebonne, Saint Jean de Folleville | Hors agglomération | SR | D982 | 1 | 49 | 185 | 49 | 40 | Jour/Nuit |  | 2025-07-07 | 2025-07-11 | Travaux concessionnaire | Circulation Alternée
Montivilliers | Hors agglomération | SR | E489A1 | 1 |  |  |  |  | Jour | 2025.28 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Rénovation des enrobés | Route barrée - déviation
Gonfreville l'Orcher | Hors agglomération | SR | E6382A6 | 1 | 1 | 840 | 1 | 1016 | Jour | 2025.28 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | Rénovation des enrobés | Restriction de chaussée