## Travaux sur RD
SERVICES : Agences M = Montville ; E = Envermeu ; F = Forges-les-Eaux ; R = Rouen ; SR = Saint-Romain-de-Colbosc ; SV = Saint-Valéry-en-Caux ; SET = Service Etudes Travaux ( Dieppe, Le Havre, Rouen )
Communes | Situation des travaux | Service | Route | Catégorie | PR D | AB D | PR F | AB F | Horaire | Semaine | Date début | Date fin | Travaux | Impact circulation
Crosville-sur-Scie | hors agglo | E | D107 | 3 | 25 | 930 | 26 | 130 | Jour | 2026.09 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | elagage pour SETD pour PN | Route barrée - déviation
Hautot-sur-Mer | agglo | E | D153 | 2 | 4 | 750 | 5 | 50 | Jour | 2026.09 | 2026-01-27 | 2026-02-27 | POSE D UN MUR DE SOUTAINEMENT | Route barrée - déviation
Saint-Vaast-d'Équiqueville | hors agglo | E | D22 | 3 | 59 | 680 | 60 | 270 | Jour | 2026.09 | 2026-02-19 | 2026-03-27 | Déplacement réseaux HTA | Circulation Alternée
Dénestanville | hors agglo | E | D3 | 2 | 5 | 948 | 6 | 644 | Jour | 2026.09 | 2026-02-16 | 2026-04-17 | travaux sur reseaux EAU | Circulation Alternée
Petit-Caux | agglo | E | D313 | 3 | 0 | 950 | 1 | 586 | Jour | 2026.09 | 2026-01-26 | 2026-04-03 | Extention de refoulement PEHD110 et 125 | Circulation Alternée
Petit-Caux | hors agglo | E | D313 | 3 | 1 | 60 | 1 | 937 | Jour | 2026.09 | 2025-12-25 | 2026-03-20 | Aménagement travaux routiers abord chantier EPR2 | Circulation Alternée
Les Grandes-Ventes | en agglo | E | D915 | 1 | 62 | 730 | 63 | 0 | Jour | 2026.09 | 2025-07-07 | 2026-03-12 | travaux de pose de signalisation giratoire | Circulation Alternée
Bellencombre | hors agglo | E | D97 | 3 | 17 | 300 | 17 | 450 | Jour | 2026.09 | 2026-02-25 | 2026-03-13 | elagage pour ENEDIS | Route barrée - déviation
La Crique | hors agglo | E | D99 | 3 | 12 | 400 | 12 | 550 | Jour | 2026.09 | 2026-02-26 | 2026-03-13 | elagage pour ENEDIS | Route barrée - déviation
Aumale | hors agglo | F | D8 | 4 | 23 | 90 | 23 | 460 | jour | 2026.09 | 2026-02-23 | 2026-03-06 | Travaux paysagers forestiers (Abattage des frênes morts) | Circulation Alternée
Serqueux | hors agglo | F | D83 | 4 | 12 | 25 | 12 | 105 | jour & nuit | 2026.09 | 2026-02-16 | 2026-03-13 | Aménagement de sécurité sous l'ouvrage SNCF | Route barrée - déviation
Aumale, Morienne, Haudricourt et Marques | hors agglo | F | D920 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | jour | 2026.09 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | Travaux de carottages sur chaussée pour le SEPR | Circulation Alternée
Aumale, Morienne, Haudricourt et Marques | hors agglo | F | D920 | 3 | 4 | 882 | 5 | 470 | jour | 2026.09 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | Travaux de carottages sur chaussée pour le SEPR | Circulation Alternée
Fesques et Clais | hors agglo | F | D97 | 4 | 39 | 555 | 39 | 755 | jour | 2026.09 | 2026-02-16 | 2026-03-06 | Travaux sur réseaux ou ouvrages électriques | Circulation Alternée
Mesnil-Raoul | agglo | M | D294 | 3 | 3 | 504 | 3 | 841 | jour & nuit | 2026.09 | 2025-08-11 | indéterminée | SEPR: Affaissement de chaussée | Route barrée - déviation
Arelaune-en-Seine | hors agglo | M | D490 | 1 | 2 | 600 | 3 | 700 | jour & nuit | 2026.09 | 2026-03-09 | 2026-04-17 | SET: Création de BMF | Circulation Alternée
Rives-en-Seine et Arelaune-en-Seine | hors agglo | M | D490 | 1 | 6 | 790 | 8 | 852 | jour & nuit | 2026.09 | 2026-02-11 | 2026-02-27 | SEPR: Travaux sur ouvrage d'art | Neutralisation voie de gauche
Rives-en-Seine | hors agglo | M | D81 | 2 | 33 | 580 | 34 | 400 | Jour/Nuit | 2026.09 | 2025-11-13 | 2026-06-30 | Protection des berges de Seine | Circulation Alternée
Ectot les Baons | hors agglo | M | D929 | 1 | 1 | 0 | 3 | 100 | Jour/Nuit | 2026.09 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | Travaux sur voie férrée | Route barrée - déviation
Rives-en-Seine | En et hors agglo | M | D982 | 1 | 30 | 450 | 32 | 750 | jour & nuit | 2026.09 | 2025-08-19 | 2026-07-19 | SET: Requalification et création voie verte | Circulation Alternée
Daubeuf Serville | Hors agglomération | SR | D10 | 2 | 23 | 320 | 23 | 960 | Jour | 2026.09 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | Travaux concessionnaire | Circulation Alternée
Manéglise, Epouville, Saint Martin du Manoir | Hors agglomération | SR | D31 | 2 | 10 | 140 | 10 | 365 | Jour | 2026.09 | 2026-02-02 | 2026-03-02 | Aménagement paysager | Restriction de chaussée
Sainneville sur Seine, Manéglise | Hors agglomération | SR | D31 | 2 | 12 | 90 | 12 | 410 | Jour | 2026.09 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | Entretien d'espaces verts | Circulation Alternée
Bordeaux Saint Clair, Le Tilleul | Hors agglomération | SR | D39 | 2 | 2 | 140 | 2 | 420 | Jour | 2026.09 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | Travaux concessionnaire | Circulation Alternée
Bréauté | Hors agglomération | SR | D52 | 2 | 27 | 950 | 28 | 390 | Jour | 2026.09 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | Travaux riverain | Circulation Alternée
Saint Aubin Routot | Hors agglomération | SR | D6015 | 1 | 82 | 500 | 83 | 160 | Jour | 2026.09 | 2026-01-05 | 2026-04-10 | Aménagement paysager | Circulation Alternée
Gainneville, Saint Laurent de Brevedent, Saint Aubin Routot | Hors agglomération | SR | D6015 | 1 | 86 | 370 | 86 | 5 | Jour | 2026.09 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | Travaux concessionnaire | Restriction de chaussée
La Remuée | Hors agglomération | SR | D81 | 2 | 5 | 200 | 5 | 400 | Jour | 2026.09 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | Travaux concessionnaire | Restriction de chaussée
La Remuée | Hors agglomération | SR | D910 | 1 | 18 | 465 | 18 | 800 | Jour | 2026.09 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | Travaux concessionnaire | Restriction de chaussée
La Cerlangue | Hors agglomération | SR | D910 | 1 | 20 | 820 | 21 | 265 | Jour | 2026.09 | 2026-02-23 | 2026-03-20 | Travaux Le Havre Seine Métropole | Circulation Alternée
Bretteville-du-Grand-Caux Auberville-la-Renault | hors agglo | SR | D925 | 1 | 22 | 579 | 25 | 88 | jour | 2026.09 | 2026-01-26 | 2026-03-13 | SETH: Création de BMF | Circulation Alternée
Sausseuzemare en Caux, Auberville la Renault | Hors agglomération | SR | D925 | 1 | 25 | 40 | 25 | 260 | Jour | 2026.09 | 2026-01-05 | 2026-03-06 | Restructration de chaussée | Circulation Alternée
Sausseuzemare, Auberville la Campagne | Hors agglomération | SR | D925 | 1 | 25 | 0 | 25 | 300 | Jour | 2026.09 | 2026-01-05 | 2026-04-10 | Aménagement paysager | Circulation Alternée
Saint Jouin Bruneval | Hors agglomération | SR | D940 | 1 | 17 | 185 | 17 | 485 | Jour | 2026.09 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | Travaux riverain | Circulation Alternée
Tancarville | Hors agglomération | SR | D982 | 1 | 57 | 852 | 58 | 156 | Jour | 2026.09 | 2026-03-07 | 2026-03-15 | Travaux riverain | Circulation Alternée
Montivilliers | Hors agglomération | SR | E489B1 | 1 | 0 | 358 | 0 | 520 | Jour | 2026.09 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | Entretien d'espaces verts | Circulation Alternée
Harfleur | Hors agglomération | SR | E6015G3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | Jour | 2026.09 | 2026-01-05 | 2026-03-02 | Travaux Le Havre Seine Métropole | Route barrée - déviation
Harcanville | agglo | SV | D149 | 2 | 29 | 445 | 29 | 983 | jour & nuit | 2026.09 | 2025-10-06 | jusqu'à la fin des travaux | Travaux aménagement d'agglomération | Route barrée - déviation
Biville-la-Rivière | agglo | SV | D2 | 3 | 13 | 462 |  |  | jour & nuit | 2026.09 | 2026-02-16 | 2026-02-27 | Travaux sur OA | Route barrée - déviation